## Sheet1
Linha de Cuidado | Fase | Tarefa | Status | Observações | Prazo
Gestação Segura | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Levantamento de literatura | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Alinhamento MBE | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Desenho da linha | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Definição dos indicadores | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Definição dos Triggers | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Articulação Gestão de Rede | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Definição dos Hubs | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Célula de captação | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Célula de navegação | Concluído
Gestação Segura | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Coluna | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
DRC e Tx Renal | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Saúde Mental | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
ICC | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Pós IAM | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Emagrecimento | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Fumo Zero | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Anticoagulantes | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
CA Mama | Pré-Implementação | Marketing | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
Coluna | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
DRC e Tx Renal | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Em andamento
Saúde Mental | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
ICC | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
Pós IAM | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
Emagrecimento | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
Fumo Zero | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
Anticoagulantes | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
CA Mama | Implementação | Alinhamento com os Hubs | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
Coluna | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
DRC e Tx Renal | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
Saúde Mental | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
ICC | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
Pós IAM | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
Emagrecimento | Implementação | Negociações contratuais | Em andamento
Fumo Zero | Implementação | Negociações contratuais | Concluído
Anticoagulantes | Implementação | Negociações contratuais | Concluído
CA Mama | Implementação | Negociações contratuais | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
Coluna | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
DRC e Tx Renal | Implementação | Abertura das agendas | Em andamento
Saúde Mental | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
ICC | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
Pós IAM | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
Emagrecimento | Implementação | Abertura das agendas | Em andamento
Fumo Zero | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
Anticoagulantes | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
CA Mama | Implementação | Abertura das agendas | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
Coluna | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
DRC e Tx Renal | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
Saúde Mental | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
ICC | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
Pós IAM | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
Emagrecimento | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
Fumo Zero | Implementação | Painel de Triggers | Em andamento
Anticoagulantes | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
CA Mama | Implementação | Painel de Triggers | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
Coluna | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
DRC e Tx Renal | Implementação | Articulação Central de Regulação | Em andamento
Saúde Mental | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
ICC | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
Pós IAM | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
Emagrecimento | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
Fumo Zero | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
Anticoagulantes | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
CA Mama | Implementação | Articulação Central de Regulação | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
Coluna | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
DRC e Tx Renal | Implementação | Régua CRM Marketing | Em andamento
Saúde Mental | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
ICC | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
Pós IAM | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
Emagrecimento | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
Fumo Zero | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
Anticoagulantes | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
CA Mama | Implementação | Régua CRM Marketing | Não iniciado
Gestação Segura | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Coluna | Implementação | Comunicação interna | Concluído
DRC e Tx Renal | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Saúde Mental | Implementação | Comunicação interna | Concluído
ICC | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Pós IAM | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Emagrecimento | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Fumo Zero | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Anticoagulantes | Implementação | Comunicação interna | Concluído
CA Mama | Implementação | Comunicação interna | Concluído
Gestação Segura | Implementação | Go live | Concluído
Coluna | Implementação | Go live | Concluído
DRC e Tx Renal | Implementação | Go live | Concluído
Saúde Mental | Implementação | Go live | Concluído
ICC | Implementação | Go live | Concluído
Pós IAM | Implementação | Go live | Concluído
Emagrecimento | Implementação | Go live | Concluído
Fumo Zero | Implementação | Go live | Concluído
Anticoagulantes | Implementação | Go live | Concluído
CA Mama | Implementação | Go live | Concluído
Gestação Segura | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Coluna | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
DRC e Tx Renal | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Saúde Mental | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
ICC | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Pós IAM | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Emagrecimento | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Fumo Zero | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Anticoagulantes | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
CA Mama | Pós Implementação | Monitoramento captação | Ação Contínua
Gestação Segura | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Coluna | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
DRC e Tx Renal | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Saúde Mental | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
ICC | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Pós IAM | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Emagrecimento | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Fumo Zero | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Anticoagulantes | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
CA Mama | Pós Implementação | Monitoramento navegação | Ação Contínua
Gestação Segura | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Coluna | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
DRC e Tx Renal | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Saúde Mental | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
ICC | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Pós IAM | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Emagrecimento | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Fumo Zero | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Anticoagulantes | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
CA Mama | Pós Implementação | Acompanhamento indicadores | Ação Contínua
Gestação Segura | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Coluna | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
DRC e Tx Renal | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Saúde Mental | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
ICC | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Pós IAM | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Emagrecimento | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Fumo Zero | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Anticoagulantes | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
CA Mama | Pós Implementação | Manutenção dos alinhamentos | Ação Contínua
Gestação Segura | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
Coluna | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
DRC e Tx Renal | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
Saúde Mental | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
ICC | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
Pós IAM | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
Emagrecimento | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
Fumo Zero | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
Anticoagulantes | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua
CA Mama | Pós Implementação | Melhorias contínuas | Ação Contínua